## Proje Planlayıcısı
Proje Planlayıcısı
Sağ taraftan vurgulanacak bir dönem seçin. Grafiği açıklayan gösterge, bu hücrenin yanında verilmiştir. |  |  |  |  | Dönem Vurgusu: | 1 |  |  | Plan Süresi |  |  |  |  | Fiili Başlangıç | [5 empty] | % Tamamlandı | [5 empty] | Fiili (planın ötesinde) | [6 empty] | % Tamamlandı (planın ötesinde)
ETKİNLİK | PLAN BAŞLANGICI | PLAN SÜRESİ | FİİLİ BAŞLANGIÇ | FİİLİ SÜRE | TAMAMLANMA YÜZDESİ | DÖNEMLER
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
FORM OLUŞTURMA | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
GEREKSİNİM ANALİZİ | 4 | 4 | 4 | 5 | 100%
VERİTABANI OLUŞTURMA | 9 | 2 | 9 | 2 | 100%
VERİTABANINI PROGRAMA BAĞLAMA | 11 | 1 | 11 | 2 | 100%
DB DİAGRAMI | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
BLACK BOX TEST | 1 | 16 | 1 | 13 | 100%
WHİTE BOX TEST | 14 | 2 | 14 | 3 | 100%